## Planilha1
SISTEMA PILOTO	HORAS	COMPLEX	ENTREGA
Melhorias pontuais	16	10	entregue
Melhoria nos relatórios (discutida com o José Antonio)	3	2
Backup do sistema	1	1
Implementação de sessão para usuários administradores	3	2
Re-inicialização e desligamento do servidor	1	1
Criação de documentação para usuários	4	2
Criação de documentação para administradores	4	2

Criação de máquinas virtuais com a última versão	4	2	12/02/09
automação da instalação (revisar e testar)	4	2

Criação de tela com medidor de eficiência (gráfico setas)	14	10	20/02/09
Inclusão de “Disponibilidade” no medidor	8	5
Inclusão de “Tempo de resposta” no medidor	6	5
Inclusão de “Integridade” no medidor (Inferir)	-	-
Inclusão de “Gerenciabilidade” no medidor (Inferir)	-	-

Implementação de sub-sistema de Continuidade de Serviço	7	3	06/03/09
Auxilio ao diagnostico (detecção já implementada pela monitoração)	1	1
Apresentação de contingência e Recuperação	2	1
Configuração de diagnostico/contingência/recuperação por importação de arquivo	4	1

Cluster de ITVision	30	16	13/03/09
Integração de base de informações para várias instância do ITVision	6	3
Sincronização automática (?) de configuração	4	2
Alteração das telas de apresentação para contemplar cluster	2	1
Conexão segura (VPN ou SSL)	-	-
Distribuição dos dados aferidos com sinalização após falha de comunicação	2	2
Distribuição de logs com sinalização após falha de comunicação	2	2
Alteração das telas de relatórios para contemplar cluster	6	1
Alteração dos algorítimos para cálculo de eficiência	6	4
Alteração das telas do medidor de eficiência	2	1

	Inicio em:	inicio em:	15/03/09

SISTEMA FINAL	HORAS	COMPLEX	ENTREGA
Base de Dados para o ITVIsion	94	34	31/03/09
Criação de base de dados para abrigar os dados do PROJETO 1	24	4
Implementação de métodos de acesso a diversas bases de dados simultaneamente	30	5
Implementação de telas (html) para listagem, inclusão, alteração, exclusão, inclu.massa de:	-	-
usuários	8	3
grupos de usuário	3	1
sistema de permissão tela X usuário ou grupo	3	3
preferências dos usuários	2	1
sítios (local de instalação de unidade de cluster do ITVision)	2	1
comandos de checagem	2	1
Itens de configuração (SW, HW, SERVICO) por sítio	2	1
contatos para alerta	1	1
aplicações	4	3
sub-aplicações	4	3
associação contatos x (sub-)aplicações	1	1
medidores de eficiência	1	1
referências de conformidade para medir eficiência	1	1
lista de falhas	1	1
procedimentos de contingência e recuperação X falhas	2	1
configurações diversas no sistema	2	1
configuração de sistema de log	1	1

Interface WEB	96	16	17/04/09
Implementar funcionalidades para sistema de permissões de acesso	12	3
Melhorar aparência e estilo para melhor navegabilidade e visualização	30	4
Automatizar geração de tabelas para criação listagens	4	3
Apresentação gráfica de aplicações deve individualizar os IC's	10	2
Criação de gráficos para relatórios (pizza, estado, entre outros – estudar)	24	2
Criação de mecanismo de dash-board (estudar)	-	-
Mecanismos AJAX para atualização automática de informações	-	-
Migração de todo o código existente para a nova versão(!)	16	2

Monitoração e Alerta	60	18	27/04/09
Formalização (documentação) dos conceitos discutidos	-	-
Implementar conceito de aplicações, sub-aplicações	8	3
Implementar o conceito de cluster de IC's, de aplicações e de sub-aplicações	4	3
Implementação de máquina de estados para cálculo de estado de uma aplicação	4	3
Implementar sistema de envio seletivo de emails para contatos	2	1
Criação de log circular	2	1
Sumarização de log	4	1
Depuração de problemas com gmail (procurar alternativa)	4	3
Migração de todo o código existente para a nova versão(!)	32	3

Medição de eficiência	16	9	30/04/09
Criação de algorítimos para cálculo de:	-	-
disponibilidade (feito no PILOTO)	2	1
gerenciabilidade	8	5
tempo de resposta (feito no PILOTO)	2	1
continuidade de serviço	4	2
[ Os cálculos de integridade, segurança, nível de serviço, capacidade, custo e escalabilidade só serão definidos no futuro. ]

Relatórios	18	6	03/05/09
Criar relatórios gráficos, textuais e impressos de:	-	-
resumo de alertas	3	1
ocorrência por tipo de alerta	3	1
problemas mais freqüentes	3	1
ocorrência por aplicação e por sub-aplicação	3	1
ocorrência por sítio	3	1
ocorrência por tipo de IC's	3	1

Administração do sistema	10	15	05/05/09
Backup salvando o arquivo em máquina local de:	2	1
todas as bases de dados	1	1
logs alertas	0	1
configurações de email	0	1
configurações de sistema (rede, etc...)	0	1
Restore a partir de backup executado	4	1
verificação de versão, data, status	0	1
restore seletivo de base de dados	1	1
restore seletivo de logs	1	1
restore seletivo de configuração de sistema	0	1
Manutenção dos sub-sistemas (FOSS existentes) de:	-	-
servidor de banco de dados	1	1
servidor de http	0	1
monitoração	0	1
detecção de novos equipamentos de rede	0	1
detecção de computadores e software	0	1

Sub-sistema de monitoração	40	6	12/05/09
Instalação de base de dados de configuração (sistema FOSS existente)	12	2
Mecanismos de sincronização desta base de dados com a criada para o ITVIsion	24	3
Tela para execução manual de comando de checagem	4	1

Sub-sistema de detecção de novos equipamentos de rede	68	20	24/05/09
Instalação, estudo e testes	24	5
Integração e sincronização dos dados recolhidos	12	4
Integração das informações de monitoração dos equipamentos	12	4
Inclusão das informações de monitoração nos cálculos de eficiência	12	3
Ativação de sistema de gerenciamento de configuração quando na detecção ou desaparecimento de um IC.	8	4

Sub-sistema de detecção de computadores e software	25	8	28/05/09
Instalação, estudo e testes	12	4
Integração e sincronização dos dados recolhidos	12	3
Ativação de sistema de gerenciamento de configuração quando na detecção ou desaparecimento de um IC (mesmo utilizado no sub-sistema anterior).	1	1

Sub-sistema de gerenc. de Mudança/Incidente/Configuração	57	14	07/06/09
Base de dados para gerenciamento de diagnóstico/procedimento	16	4
Bbase de dados para gerenciamento de incidentes e tipos de incidentes	8	2
Criar telas para o gerenciamento da base de diagnóstico/procedimento	12	1
Criar associação IC, alerta (falha) e diagnóstico/procedimento	2	1
Criar telar para listagem, inclusão, deleção e alteração de incidentes	4	1
Criar tela para abertura de chamado	1	1
Integrar abertura de chamado com autenticação (LDAP) padrão para que não usuários do ITVision possam abrir chamados	-	-
Criar relatórios de ocorrências de mudança, incidente (chamados) e de configuração com:	-	-
listagem	2	1
gráfico pizza	6	1
resumo e sumarização	4	1
ordenação por tipo de ocorrência	2	1

em horas	555
em dias	69

## Planilha2
SISTEMA PILOTO			ENTREGA
Melhorias pontuais			entregue

	0	0

	14	0
Criação de máquinas virtuais com a última versão	8		12/02/09
	6
	-	-
Criação de tela com medidor de eficiência (gráfico setas)	-	-	20/02/09

	7	3
	1	1
	2	1
	4	1
Implementação de sub-sistema de Continuidade de Serviço			06/03/09
	30	16
	6	3
Integração de base de informações para várias instância do ITVision	4	2
	2	1
Cluster de ITVision	-	-	13/03/09
	2	2
	2	2
	6	1
	6	4
	2	1

	Inicio em:	29
	24	4
		inicio em:	15/03/09
			ENTREGA
	8	3	16/03/09
SISTEMA FINAL	3	1
	3	3
	2	1
	2	1
	2	1
	2	1
	1	1
	4	3
	4	3
	1	1
	1	1
	1	1
	1	1
	2	1
	2	1
	1	1

	96	16
	12	3
	30	4
	4	3
	10	2
	24	2
	-	-	Erro:529
	-	-
	16	2

	60	18
	-	-
	8	3
	4	3
	4	3
	2	1
	2	1	Erro:529
	4	1
	4	3
	32	3

	16	9
	-	-
disponibilidade (feito no PILOTO)	2	1
gerenciabilidade	8	5
tempo de resposta (feito no PILOTO)	2	1
	4	2
			Erro:529

	6	2
	-	-

	3	1	Erro:529
	3	1
	3	1
	3	1
	3	1
	3	1

	2	1
	1	1	Erro:529
	0	1
	0	1
	0	1
	4	1
	0	1
	1	1
	1	1
Manutenção dos sub-sistemas (FOSS existentes) de:	0	1
	-	-
	1	1
	0	1
	0	1
detecção de novos equipamentos de rede	0	1
detecção de computadores e software	0	1

	12	2
	24	3	Erro:529
	4	1

	24	5
	12	4	Erro:529
	12	4
	12	3
	8	4

	12	4
	12	3	Erro:529
	1	1

Base de dados para gerenciamento de diagnóstico/procedimento
Bbase de dados para gerenciamento de incidentes e tipos de incidentes	16	4
	8	2	Erro:529
	12	1
	2	1
	4	1
	1	1
Integrar abertura de chamado com autenticação (LDAP) padrão para que não usuários do ITVision possam abrir chamados	-	-
Criar relatórios de ocorrências de mudança, incidente (chamados) e de configuração com:	-	-
	2	1
Sub-sistema de gerenc. de Mudança/Incidente/Configuração	6	1
	4	1
	2	1

em horas	Erro:529
em dias	Erro:529

	-1234,-